РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛАЗУНОВСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24 февраля 2015 г. | № 56 |
| --- | --- |

п. Глазуновка

Об утверждении Плана мероприятий

по поэтапному внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне»

(ГТО) в Глазуновском районе

Орловской области.

В исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО),  также плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Глазуновском районе Орловской области согласно приложению.

- Рекомендовать главам городского и сельских поселений Глазуновского

района разработать и утвердить планы по поэтапному внедрению Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского и сельских поселений.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Глазуновского района А. А. Никитина.

Глава администрации

Глазуновского района                                               			             А. А. Осин

Приложение к постановлению администрации Глазуновского района

«Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Глазуновском районе Орловской области»

ПЛАН
 мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Глазуновском районе Орловской области

| Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Глазуновском районе Орловской области |
| Создание в Глазуновском районе Орловской области координационного органа по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Постановление | Управление образования администрации Глазуновского района, заинтересованные общественные организации (по согласованию) | До 20 марта 2015 года |
| Разработка в установленном порядке изменений в муниципальную программу Глазуновского района Орловской области «Развитие физической культуры и массового спорта в Глазуновском районе на 2014–2017 годы», утвержденную постановлением администрации Глазуновского района № 505 от 22.12.2014 г. в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая разработку соответствующих индикаторов-показателей | Нормативный правовой акт | Управление образования администрации Глазуновского района | До 01 августа 2015 года |
| Разработка и согласование с Управлением физической культуры и спорта Орловской области плана по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Глазуновском районе Орловской области | План мероприятий | Управление образования администрации Глазуновского района | До 01 марта 2015 года |
| Разработка и утверждение в установленном порядке нормативных актов Глазуновского района по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Глазуновском районе | Постановление | Управление образования администрации Глазуновского района | До 01 апреля 2015 года |
| Разработка и утверждение в Глазуновском районе Орловской области мер поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО | Нормативный правовой акт | Управление образования администрации Глазуновского района | До 01 сентября 2015 года |
| Подписание соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Глазуновского района на осуществление мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Соглашение | Управление образования администрации Глазуновского района | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| Утверждение списка учреждений Глазуновского района, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Постановление | Управление образования администрации Глазуновского района | До 01 сентября 2015 года |
| Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций | Протоколы | Управление образования администрации Глазуновского района | Начиная с 2015 года |
| Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Нормативный правовой акт |  | До 01 сентября 2015 года |
| Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий Глазуновского района Орловской области, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | План | Управление образования администрации Глазуновского района, заинтересованные общественные организации (по согласованию) | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| Разработка и утверждение плана мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий | Нормативный правовой акт |  | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| Принятие комплекса мер по физическому воспитанию лиц, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в учреждениях и организациях Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», подлежащих призыву на военную службу, с принятием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Комплекс мер | Управление образования администрации Глазуновского района, местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (по согласованию), заинтересованные общественные организации (по согласованию) | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| Проработать вопрос по включению во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) на региональном уровне 2 видов испытаний (тестов), в том числе по национальным, военно-прикладным видам спорта (дисциплинам), а также по наиболее популярным в молодежной среде видам спорта | Нормативный правовой акт | Управление образования администрации Глазуновского района | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| Создание и обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения | Нормативный правовой акт | Управление образования администрации Глазуновского района | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| Утверждение планов проведения курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Нормативный правовой акт | Управление образования администрации Глазуновского района | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| Разработка и утверждение методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических работников, обучающихся образовательных организаций и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на муниципальном уровне | Методические рекомендации | Управление образования администрации Глазуновского района | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в Глазуновском районе Орловской области за счет внебюджетных источников | План | Органы местного самоуправления | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| Изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Информационно-пропагандистские материалы | Управление образования администрации Глазуновского района | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| Включение в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов | Нормативный правовой акт | Управление образования администрации Глазуновского района | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| Проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образованиях, в том числе посвященных 85-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | План мероприятий | Управление образования администрации Глазуновского района | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| Проведение зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | Нормативный правовой акт | Управление образования администрации Глазуновского района, заинтересованные общественные организации (по согласованию) | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| Подписание трехсторонних соглашений, в том числе с работодателями, по организации, подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую деятельность | Соглашение | Управление образования администрации Глазуновского района, центр занятости населения, заинтересованные общественные организации (по согласованию) | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений Глазуновского Орловской области для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающимся образовательных организаций и работникам государственных и муниципальных учреждений и организаций Глазуновского Орловской области | Нормативный правовой акт | Управление образования администрации Глазуновского района, органы местного самоуправления | До 01 апреля 2015 года |
| II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций Орловской области и других категорий населения в Глазуновском районе Орловской области |
| Включение показателей реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в целевые показатели для оценки социально-экономического развития Глазуновского района Орловской области | Нормативный правовой акт | Управление образования администрации Глазуновского района | Ежегодно, начиная с 2016 года |
| Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий | Протоколы | Управление образования администрации Глазуновского района, заинтересованные органы исполнительной власти, заинтересованные общественные организации (по согласованию) | Ежегодно, начиная с 2016 года |
| Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по разработанным Министерством спорта Российской Федерации формам федерального статистического наблюдения | Форма федерального статистического наблюдения | Управление образования администрации Глазуновского района | Ежегодно, начиная с 2016 года |
| III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Российской Федерации |
| Проведение зимних и летних районных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | Положение | Управление образования администрации Глазуновского района, органы местного самоуправления, заинтересованные общественные организации (по согласованию) | Ежегодно, начиная с 2017 года |
| Разработка и проведение муниципальных конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди сельских поселений, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | Нормативный правовой акт | Управление образования администрации Глазуновского района | Ежегодно, начиная с 2017 года |